## PLANNING
APPLE STORE |  |  | DEADLINE 15/10/2023 |  |  |  |  | 2023-10-06 | 45205.0738
Tasks Name | Start Build | Deadline | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
BANNER | 2023-05-10 | 2023-06-10 | 0% | Huỳnh Minh Trí | 2023-12-10 | 14/10/2023 | 0% | Nguyễn Quang Mẫn
FOOTER | 2023-05-10 | 2023-06-10 | 0% | Huỳnh Minh Trí | 2023-12-10 | 14/10/2023 | 0% | Nguyễn Quang Mẫn
ADMIN(UI) | 2023-06-10 | 2023-07-10 | 0% | Huỳnh Minh Trí | 2023-12-10 | 14/10/2023 | 0% | Nguyễn Quang Mẫn
ADMIN(JS) | 2023-07-10 | 2023-11-10 | 0% | Huỳnh Minh Trí | 2023-12-10 | 14/10/2023 | 0% | Nguyễn Quang Mẫn
HEADER | 2023-01-10 | 2023-02-10 | 100% | Nguyễn Quang Mẫn | 2023-12-10 | 14/10/2023 | 0% | Huỳnh Minh Trí
PRODUCT | 2023-02-10 | 2023-04-10 | 100% | Nguyễn Quang Mẫn | 2023-12-10 | 14/10/2023 | 0% | Huỳnh Minh Trí
CART(UI) | 2023-05-10 | 2023-06-10 | 90% | Nguyễn Quang Mẫn | 2023-12-10 | 14/10/2023 | 0% | Huỳnh Minh Trí
CART(JS) | 2023-06-10 | 2023-11-10 | 0% | Nguyễn Quang Mẫn | 2023-12-10 | 14/10/2023 | 0% | Huỳnh Minh Trí