## PLANNING
APPLE STORE |  |  | DEADLINE 15/10/2023 |  |  |  |  | 2023-10-21 | 45220.9765
Tasks Name | Start Build | Deadline | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
BANNER | 2023-05-10 | 2023-06-10 | 0% | Huỳnh Minh Trí | 2023-12-10 | 14/10/2023 | 0% | Nguyễn Quang Mẫn | Huỳnh Minh Trí không làm, cũng không báo tiến độ công việc, nên ngày 21/10 em đã làm thay phần BANNER, FOOTER, ADMIN (UI).
FOOTER | 2023-05-10 | 2023-06-10 | 0% | Huỳnh Minh Trí | 2023-12-10 | 14/10/2023 | 0% | Nguyễn Quang Mẫn
ADMIN(UI) | 2023-06-10 | 2023-07-10 | 0% | Huỳnh Minh Trí | 2023-12-10 | 14/10/2023 | 0% | Nguyễn Quang Mẫn
ADMIN(JS) | 2023-07-10 | 2023-11-10 | 0% | Huỳnh Minh Trí | 2023-12-10 | 14/10/2023 | 0% | Nguyễn Quang Mẫn | Phần ADMIN (JS) chỉ mới xong phần render giao diện từ API, phần Delete bị lỗi CORS nên không xóa được sản phẩm
HEADER | 2023-01-10 | 2023-02-10 | 100% | Nguyễn Quang Mẫn | 2023-12-10 | 14/10/2023 | 0% | Huỳnh Minh Trí
PRODUCT | 2023-02-10 | 2023-04-10 | 100% | Nguyễn Quang Mẫn | 2023-12-10 | 14/10/2023 | 0% | Huỳnh Minh Trí
CART(UI) | 2023-05-10 | 2023-06-10 | 100% | Nguyễn Quang Mẫn | 2023-12-10 | 14/10/2023 | 0% | Huỳnh Minh Trí
CART(JS) | 2023-06-10 | 2023-11-10 | 100% | Nguyễn Quang Mẫn | 2023-12-10 | 14/10/2023 | 0% | Huỳnh Minh Trí